T.C.

YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclis Kararı

| Dönem Birleşim Oturum | :4 :3 :1 | Karar Tarihi Karar No | :07.05.2022 :83 | Konusu: Üzümsü Meyvelerle Yalova da Kır Kent Elele başlıklı bir proje ile başvuruda bulunulması. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLİFİN ÖZÜ: İl Genel Meclisinin 2022 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 05.04.2022 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İhtisas Komisyonlarına hale edilen; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Yalova İl Özel İdaresi adına "Üzümsü Meyvelerle Yalova’da Kır Kent Elele" başlıklı bir proje ile başvuruda bulunulması ve projenin kabul görmesi halinde ₺100.000,00 tutarında eş finansman desteğinin sağlanması. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlimizde üzümsü meyve üretiminin mevcut durumunun ve gelişme potansiyelinin ortaya konularak, ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmalara ışık tutulması, bölgede ihtiyaç duyulan ürün çeşitlendirilmesine katkıda bulunulması, üzümsü meyvelerin tanımı, gruplandırılması ve bitkisel özellikleri, üretim, alan ve verim değerleri, yetiştirme teknikleri, hasat ve hasat sonrası işlemler, kullanım alanları ve ürün değerlendirme bilgi ve tekniklerinin geliştirilmesi maksadıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Yalova İl Özel İdaresi adına "Üzümsü Meyvelerle Yalova’da Kır Kent Elele" başlıklı bir proje ile başvuruda bulunulması, başvurunun başarılı olması durumunda projenin yürütülmesi ve İl Özel İdaresi bütçesinden ₺100.000,00 tutarında nakdi eş finansman desteğinin sağlanması; tatbiki imzası sunulan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit YILMAZ’ın proje kapsamında İdaremizi temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili kılınması, projeyle ilgili yapılmış ve yapılacak çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususunu İl Genel Meclisin takdirine arz ve talep ederiz. KARAR : İl Genel Meclisinin 2022 yılı Mayıs olağan toplantısının 07.05.2022 tarihli üçüncü birleşiminde yapılan müzakereler neticesinde; komisyon raporları doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Yalova İl Özel İdaresi adına "Üzümsü Meyvelerle Yalova’da Kır Kent Elele" başlıklı bir proje ile başvuruda bulunulması, başvurunun başarılı olması durumunda projenin yürütülmesi ve İl Özel İdaresi bütçesinden ₺100.000,00 tutarında nakdi eş finansman desteğinin sağlanması; tatbiki imzası sunulan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit YILMAZ’ın proje kapsamında İdaremizi temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili kılınması, projeyle ilgili yapılmış ve yapılacak çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu işaretle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi gereğince Valilik Makamına sunulur. (İmza); (İmza); (İmza). Hasan SOYGÜZEL; Resul ÇİFTÇİ; İsmail AKAR. İl Genel Meclis Başkanı; Katip Üye; Katip Üye. 1. PROJE TEMEL BİLGİLERİ Proje Adı; Üzümsü Meyvelerle Yalova’da Kır Kent Elele. Proje Uygulayıcıları; Yararlanıcı; Yalova İl Özel İdaresi. Ortaklar; Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü: Proje ekibine bir proje sorumlusu ve bir mali işler sorumlusu görevlendirecektir. Projeye 350.000 TL tutarında nakdi eş finansman sağlayacaktır. Projenin ihale süreçleri kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Proje kapsamındaki eğitimler verilecektir. Meyve suyu üretim tesisi Enstitü kampüsünde kurulacaktır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü: Proje ekibine bir proje sorumlusu ve bir mali işler sorumlusu görevlendirecektir. İl Müdürlüğüne tahsisli Sugören köyünde bulunan 10 dönümlük alanda Aronya üretim alanı oluşturulmasında sorumlu olacaktır. Proje kapsamındaki bitki yetiştiriciliği eğitimlerine katkı sağlayacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: Aronya bahçelerinden yararlanacak 5 kişinin seçimini gerçekleştirecek olan seçim komisyonunda bir personel görevlendirecektir.. İştirakçiler; S.S. Sugören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi: Proje kapsamında kurulacak meyve suyu üretim tesisini kooperatif bünyesinde yetiştirilen Aronyaların işlenmesi amacıyla kullanacaktır. Yalova Kivi Üreticileri Birliği: Proje kapsamında kurulacak meyve suyu üretim tesisini Birlik üyeleri tarafından yetiştirilen kivilerin işlenmesi amacıyla kullanacaktır.. Proje Mali Bilgileri; Proje Bütçesi; 2.752.155,35TL. Destek Miktarı; 1.937.343,17 TL. Eş Finansman; Nakdi Eş Finansman; İl Özel İdaresi: 100.000 TL Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü: 350.000 TL. Diğer Eş Finansman; 364.812,18 TL. Toplam Eş Finansman; 814.812,18 TL. Destek Oranı; %70,39. Yapım İşlerinin Tahmini Bedelinin Proje Bütçesine Oranı; %18,9. Proje Konusu ve Sorun Tanımı; Proje Konusu Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak; X. Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik. Öncelik 3: Sosyal İçerme; X. Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk. Sosyal Sorun Tanımı Yalova’nın en temel sosyal sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. Yalova’da kayıtlı işsizlik son beş yılda artış göstermiştir. 2016 yılında İŞKUR verilerine göre Yalova’da toplam 6.431 işsiz bulunmaktayken bu sayı 2021 yılı Kasım ayına kadar %41 artarak 9.075’e ulaşmıştır. 2021 Yılı İŞKUR İşgücü Piyasası Araştırmasına göre 2021 yılı Ekim sonu itibariyle Yalova ilindeki kayıtlı işsizler içinde kadınların oranı yüzde 54,3 (4.928 kişi); 18-24 yaş arası gençlerin oranı ise yüzde 39 (3.540 kişi) seviyesindedir. Ayrıca SGK 2020 yılı istatistiki verilerine göre Yalova’da 4-1/a kapsamındaki iş yerlerinde istihdam edilmiş olan toplam 67.981 zorunlu sigortalı çalışanın sadece %23,3’ü (15.846) kadınlardan oluşmaktadır. Yalova’da bulunan kayıtlı işsiz sayısı artmış olup bu artışın büyük bölümü kadınlarda gerçekleşmiştir. İstatistiki veriler ışığında kadın istihdamı sosyal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yalova’da aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü verilerine göre 2021 yılında sosyal ve ekonomik destek ile evde bakım hizmeti kapsamında yaklaşık 40 milyon TL ödeme yapılmıştır. İlde 2021 yılı itibariyle evde bakım hizmetinden yararlanan 1643 engelli bulunmaktadır. Yalova’da merkez ilçeyle birlikte 6 ilçe bulunmaktadır. 2004 yılında gerçekleştirilen İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasında tüm ilçeler 2. Düzeyde yer almaktayken; 2017 yılında yapılan aynı çalışmada ise tüm ilçeler sıralamada gerilemiş; Çınarcık, Armutlu, Altınova ve Termal ilçeleri 2. Düzey ilçeler arasından çıkartılarak 3. Düzey ilçeler arasına dâhil edilmiştir. 2022 yılında gerçekleştirilen İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasında ise Merkez ilçe, Çınarcık ve Armutlu ilçelerinin sıralaması gerilemiştir. Yalova Merkez ilçesi 2004 yılında Türkiye geneli ilçeler arasında 26. sıradayken 2017 yılında 94. Sıraya, 2022 yılında ise 111. sıraya gerilemiştir. Aronya bahçesinin oluşturulacağı ve bu bahçede çalışarak gelir elde edecek kişilerin öncelikli olarak seçileceği Sugören köyünde YER-SİS üzerinden alınan verilere göre temel ekonomik faaliyetler tarımsal üretim ve hayvancılıktır. TÜİK’teki verilere göre 2021 yılında köyün nüfusu 1.584 kişi olup YER-SİS kapsamında yapılan ankete göre yaz ve kış dönemlerinde nüfus değişebilmektedir. Yine YER-SİS çalışmasına göre düzenli olarak köyden dışarıya iş gücü hareketliliği bulunmaktadır. Bu durum köydeki gelir getirici faaliyetlerin sınırlı olduğunu göstermektedir. Tüm bunlar doğrultusunda ilde sosyal yardımlardan yararlananlar öncelikli olmak üzere kadın ve gençlerin aronya üretimi gerçekleştirerek gelir elde etmesinin amaçlandığı projemizin ildeki yukarıda sayılan sosyal sorunları azaltıcı etkisi olması beklenmektedir.. Proje Özeti; Projeyle Yalova’da yaşayan ve sosyal yardım alanlar öncelikli olmak üzere 5 kadın veya genç işsizin üretim yapacağı 10 dönüm bir aronya üretim alanı oluşturulacaktır. Bununla birlikte ildeki aronya, kivi ve çilek gibi üzümsü meyve üreticilerine/ kooperatiflerine/ birliklerine yönelik bir meyve suyu üretim tesisi kurulacak olup burada üreticiler ürünlerini meyve suyuna dönüştürerek gelir artışı sağlayacaktır. Ayrıca projeyle kurulacak aronya bahçesinde üretim yapacak kişilere ve meyve suyu üretim tesisini kullanacak kooperatif üyelerine eğitim verilecektir.. Uygulama Yeri; İl; Yalova. İlçe(ler); Merkez. Yer Seçimi; Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Kampüsünde bulunan 280 m2 alana sahip atıl yemekhane alanı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Süleymanbey Mah. Cengiz Topel Cad. No.53 77102 Merkez/Yalova Kurulacak olan meyve suyu üretim tesisi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Kampüsü içerisinde mevcutta bulunan atıl binanın içerisine küçük ölçekli yapım işleri sonrası kurulacak olup binanın mülkiyeti Enstitüye aittir. Enstitü kendi kampüsü içerisinde üreticilere depolama/soğuk hava depolaması, kurutma, eğitim gibi hizmetler sunmakta olup kurulacak olan tesis bu hizmetler ile entegre bir şekilde çalışacaktır. Sugören Köyü Aronya Üretim Alanı Yalova Merkez Sugören Köyü 164 Ada 13 Parselde bulunan 9,97 dekarlık tarlanın tahsisi Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne aittir. Bahçenin aronya üretimi için altyapısı bulunmakta olup proje kapsamındaki küçük ölçekli yapım işleriyle bahçe daha uygun maliyetle aronya üretimine hazır hale getirilebilecektir.. Uygulama Süresi; 18 Ay. Faydalanıcılar; Hedef Gruplar; Proje kapsamında seçilecek 5 kişi: Sugören Köyünde bulunan ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde tahsisi bulunan yaklaşık 10 dönümlük arazide Sugören Köyü’nde yaşayanlar öncelikli olmak üzere 5 kişi; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından sosyal yardımlardan yararlanma, iş ve yaş durumu, cinsiyet durumu, fiziki yeterliliği gibi kriterler doğrultusunda seçilecek ve aronya üretimi yapacaktır. Seçilen kişiler üretim öncesinde bir haftalık eğitime tabi tutulacaktır. Kişiler bahçede ürettikleri aronyaları Sugören Tarımsal Üretim Kooperatifi üzerinden tesiste işleyecek ve kooperatif yerel marketler ve tarım kredi kooperatifi satış noktaları üzerinden bu ürünlerin satışını gerçekleştirecektir. Böylelikle buradan gelir sağlayan 5 kişinin sosyoekonomik durumları iyileşecek ve toplumsal hayata katılımları sağlanacaktır. Ayrıca bu kişilerin çiftçi Bağkur sistemi ödemelerini buradan yapmaları hedeflenmektedir. 115 Aronya üreticisi: Üreticiler proje kapsamında kurulacak olan meyve suyu üretim tesisinden yararlanarak ham halde tadından dolayı pek tercih edilmeyen aronyanın meyve suyuna dönüştürülerek katma değeri ve tercih edilebilirliği artırılacaktır. Böylelikle üreticilerde gelir artışı yaşanacaktır. 775 kivi üreticisi: Üreticiler proje kapsamında kurulacak olan meyve suyu üretim tesisinden yararlanacak ve böylelikle kivinin meyve suyuna dönüştürülerek katma değeri ve tercih edilebilirliği arıtılacaktır. 90 çilek üreticisi: Üreticiler proje kapsamında kurulacak olan meyve suyu üretim tesisinden yararlanacak ve böylelikle çileğin meyve suyuna dönüştürülerek katma değeri ve tercih edilebilirliği arıtılacaktır. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü personeli: Meyve suyu üretim tesisi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü personeli tarafından gıda işleme, gıda muhafaza gibi başlıklarda Ar-Ge çalışmalarında kullanılacaktır.. Nihai Faydalanıcılar; Üretime dahil edilen kişilerin aileleri, İldeki üzümsü meyve üreticilerinin aileleri, Tüketiciler. Proje Konusu İle İlgili Diğer Kuruluşlar; Üreticiler: Alınan niyet beyanları doğrultusunda tesisten yararlanacaklarını belirtmişlerdir. Üreticilerden alınan beyanlar proje dosyasında sunulmuştur. Tarım Kredi Kooperatifi: Ürünlerin satışı konusunda bünyesindeki marketlerden yararlanılacağına dair işbirliği yapılmıştır. İşbirliğine dair belge proje dosyasında sunulmuştur.. Projenin Temel Faaliyetleri; - Proje Başlangıç Faaliyetleri 1.1 Proje Ekibinin Oluşturulması: Projenin idari ve teknik işlerinden sorumlu kişilerin resmi görevlendirmeleri yapılacaktır. Proje ekibinde İl Özel İdaresinde görev yapmakta olan bir proje koordinatörü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde görev yapmakta olan birer proje sorumlusu ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden birer mali işler sorumlusu yer alacaktır. Proje ekibi her ay rutin olarak, gerekli olduğu zamanlarda da olağanüstü toplanacaktır. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden bir kişi seçim komisyonunda yer alacaktır. 1.2 Ortaklarla Proje Başlangıç Toplantısı Yapılması: Proje ortakları ile proje uygulama sürecinin ve sorumlu personelin istişare edileceği bir toplantı düzenlenecektir. - Satın Alma ve İhale Süreçleri - Küçük Ölçekli Yapım İşleri: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan fotoğrafı aşağıda yer alan atıl durumdaki yemekhane binasında küçük ölçekli tadilat işleri için ihaleye çıkılacak ve alan üretime hazır hale getirilecektir. - Tesise Dair Makine ve Teçhizatın Satın Alınması: Bütçede 3.3.1 ve 3.3.2 numaralı kalemlerde yer alan makine ve teçhizatın satın alınması gerçekleştirilecektir. İhale süreci Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecektir. Tesise ilişkin gıda üretimi ve hijyen standartlarıyla ilgili Enstitü yetkinliğe sahip olup halihazırda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınmış üretim izni bulunmaktadır. Bu üretim izninin içerisine proje kapsamında kurulacak olan meyve suyu üretim tesisiyle alakalı hususlar da eklenecektir. Bu işleme dair maliyet bütçede ayrıca yer almaktadır. - Aronya üretim alanlarının oluşturulması: Sugören Köyü’nde bulunan ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne tahsisli 9,97 dekarlık arazide fidan ekimi (3 yaşında organik pasaportlu 2.200 fidan), damlama sulama sistemi kurulumu ve çit düzenlemesi gerçekleştirilecektir. - Üretim alanlarını kullanacak kişilerin belirlenmesi: Sugören Köyü’nde yaşayanlar öncelikli olmak üzere 5 kişi; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından sosyal yardımlardan yararlanma, iş ve yaş durumu, cinsiyet durumu, fiziki yeterliliği gibi kriterler doğrultusunda seçilecek ve üretim yapacaktır. - Eğitimlerin Düzenlenmesi - Aronya Üretim Alanlarını Kullanacak 5 Kişinin Eğitimi: Aronya bahçesinde üretime başlamadan önce seçilen kişilere Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından aronya yetiştiriciliğine dair temel bilgilerin verildiği bir haftalık bir eğitim verilecektir. Eğitimle ilgili bir maliyet öngörülmemektedir. - Meyve Suyu Üretim Tesisini Kullanacak Kooperatif/Birlik/Üretici Personeline Verilecek Eğitim: Üretime başlamadan önce tesisi kullanacak asgari beş kooperatif/birlik personeline ve üreticilere Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü personeli tarafından tesisin kullanımına ve gıda güvenliğine dair eğitim verilecektir. Eğitimler 3 gün sürecektir. Eğitimle ilgili bir maliyet öngörülmemektedir. - Görünürlük ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri: - Satın almaların gerçekleştirilmesi: Projenin uygulanacağı alanlara biri meyve suyu üretim tesisi, diğeri aronya üretim alanlarında olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğini gösterir iki tabela yaptırılacaktır. Ayrıca üretilen ürünlerin ambalajında ve alınan makinelerin üzerinde desteğe dair etiketler yer alacaktır. - Projenin tanıtılması: Proje faydalanıcısı ve ortakları, projenin görünürlüğünün sağlanması için yazılı, görsel ve çevrimiçi ortamlarda proje ile ilgili paylaşımlarda bulunacaklardır. - Proje kapanış toplantısı düzenlenmesi: Projenin sona ermesinin ardından yerel ve ulusal basının davet edileceği Proje Kapanış Toplantısı düzenlenecektir.. Performans Göstergeleri; Çıktı Göstergeleri Proje kapsamında oluşturulan üretim alanı büyüklüğü: 9,97 dekar Proje kapsamında oluşturulan üretim alanında üretim gerçekleştiren kişi sayısı:5 Proje kapsamında kurulan işleme tesisi sayısı:1 Proje kapsamında kurulan meyve suyu işleme kapasitesi: 1,2 ton/gün Proje kapsamında kurulan meyve suyu üretim kapasitesi: 600 lt/gün Proje kapsamında düzenlenen eğitim süresi: 8 gün Eğitimlere katılan kişi sayısı: 10 Sonuç Göstergeleri İldeki aronya üretimindeki 5 yıllık artış: %10 Meyve suyu üretim tesisinden yararlanan üretici sayısı: Yalova İlinde aronya, kivi, çilek vb. üzümsü meyve üreticisi 980 kişi Tesiste yıllık üretilen meyve suyu miktarı: 93.500 Lt. (ilk yıl için) 140.000 Lt. (ikinci yıl) 150.000 Lt. (üç ve dördüncü yıllar) 158.500 Lt (beşinci ve sonraki yıllar) Üzümsü meyvelerin Yalova’daki üretim miktarında 5 yılda beklenen artış: %20. 2. PROJE AMAÇLARI, GEREKÇESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Projenin Genel Hedefi; Proje ile Yalova ilinde sosyal yardımlarla geçimini sağlayan kesimin sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonun güçlendirilmesi, işsiz bireylerin tarımsal üretim ve işleme faaliyetleriyle işgücüne katılımı ve elde ettikleri gelir düzeyinin artırılması projenin genel amaçlarıdır.. Proje Amaç (lar)ı; Projeyle kivi başta olmak üzere aronya ve çilek gibi üzümsü meyvelerin üretiminin yoğun şekilde gerçekleştirildiği Yalova’da bu ürünlere yönelik bir işleme tesisi kurulması ve yeni aronya üretim alanları kurularak sosyal yardım alanlar öncelikli olmak üzere belirlenecek işsiz genç ve kadınların buradan gelir elde etmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda proje ile aşağıdaki kazanımların sağlanması hedeflenmektedir: - Hedef kitledeki dezavantajlı bireylerin gelir elde edebilir duruma getirilmesi ve sosyo-ekonomik durumlarında iyileşme sağlanması - Üzümsü meyvelerden katma değerli ürün üretilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi - Katma değerli bir üzümsü meyve olan aronya ekim alanlarının ve üretiminin Yalova’da yaygınlaştırılması - Tarımsal kalkınma ve katma değerli üretim sürecinde ildeki üretici birlikleri ve kooperatiflerin rolünün güçlendirilmesi - Tarımsal ürünlerin işlenememesi ve hedef pazara ulaşamamasından kaynaklanan kayıpların önüne geçilmesi - Sugören kooperatifi bünyesindeki atıl alanların tarımsal üretim alanı olarak değerlendirilmesi. Projenin Arka Planı ve Müdahale Gerekçesi; 11. Kalkınma Planı (2019-2023) On Birinci Kalkınma Planı’nın istihdam ve çalışma hayatı bölümünde “Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması” temel amaç olarak ortaya konulmuş, bu temel amaç doğrultusunda da politika ve tedbirler belirtilmiştir. “İstihdam ve Çalışma Hayatında Öngörülen Politika ve Tedbirler” kısmında ise “Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamaların geliştirilmesi” politika olarak benimsenmiştir. On Birinci Kalkınma Planı’nın (2019-2023) kadın bölümünde “kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak temel amaçtır” olarak belirtilmiştir. “Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar yapılması, projeler yürütülmesi, eğitimler verilmesi” ” ile “gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımlarının desteklenmesi ve istihdam edilmelerinin kolaylaştırılması” politika olarak benimsenmiştir. Son olarak tarım sektörü planda öncelikli gelişme alanları arasında sıralanmış olup sektöre yönelik politika ve tedbirler arasında tarımsal üretimin artırılması; tarım-sanayi entegrasyonu ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik özendirici üretim modellerin uygulanması; yerel ve bölgesel düzeyde üretimi yapılan tarımsal ürünleri hak ettiği katma değere eriştirecek mekanizmaların oluşturulması; örtü altı yetiştiriciliğine yönelik modern seraların kurulmasının yanında mevcut seraların modernize edilmesi; büyütülmesi, paketleme tesisleri ve depo yapımı için yatırım ve işletme finansman desteği sağlanması; yöresel ürünler, coğrafi işaretli tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik ürünlerin tanıtım, pazarlama ve markalaşmaya yönelik iyileştirmelerle ürün değeri artırılarak ticarete konu olmasının sağlanması sayılmıştır. 11. Kalkınma Planı Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu Rapor kapsamında bitkisel üretimde çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, yeterli ve güvenilir gıda sağlayan, rekabet gücü yüksek ve örgütlü bir bitkisel üretim sektörünün amaçlandığı vurgulanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan eylem planında Bitkisel ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere işlenmesinin teşviki ve sanayici ve tüketicilerin tercihlerine uygun ürünlerin üretiminin gerçekleştirilmesi yer almıştır. Bu kapsamda projemiz kapsamında ürünlerin değerlendirilmesine yönelik tesis ile ürünler katma değerli hale getirilecek; aynı zamanda özellikle tadından dolayı ham halde pek tercih edilmeyen aronyanın tüketicilerin damak tadına daha uygun bir hale getirilerek satılması sağlanacaktır. 11.Kalkınma Planı Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu Raporu Kadının güçlendirilmesi ve iş gücüne katılması sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için elzemdir. Bugün başta Dünya Bankası olmak üzere kalkınmanın öncü aktörleri, kadınların kalkınmanın bir parçası olmasını, işgücü ve piyasa verimliliğini arttıran ve dolayısıyla akıllı ekonomiler yaratan bir faktör olarak tanımlamakta ve "herkesin kazandığı" bir çözüm yarattığını ileri sürmektedirler. Bu kapsamda iş ve aile yaşamının uyumlaştırmasına yönelik makro politikalar üretilmesi gerekliğine vurgu yapılmış ve şu önerilerde bulunulmuştur: - Ülkemizdeki demografik değişimler, ekonomik büyümenin istihdam yaratmadaki kısıtlılığı ve özellikle genç kadınlarda görülen işsizlik problemi dikkate alınarak, kadın istihdamını arttırıcı geçici özel önlemler alınmalıdır. - Kadın istihdamı konusunda bölgenin ve illerin işgücü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, eğitim, staj, işbaşı eğitimi gibi uygulamaların etkin olarak devam etmesi sağlanmalıdır. Doğu Marmara Bölge Planı 2014 - 2023 Bölge planında rekabetçi bölge ekseni altında gıda içecek ve tarıma dayalı sanayi sektöründe; Yalova’nın da içinde bulunduğu TR42 Bölgesinin, dondurulmuş gıda, içecek sektörü, tıbbi ve aromatik bitkiler açısından altyapıya sahip, çevre anakentlere ve ihracata yönelik potansiyel barındırdığı belirtilmiştir. Bu alt sektörlerde markalaşma, güvenlik sertifikalarının yaygınlaşması, nihai tüketiciye yönelik iyi ilişkiler ve güven verme önemlidir. Bu kapsamda rekabetçi bölge ekseni altında tanımlanan Bölgesel tarım ürünlerinde markalaşmanın ve yenilikçiliğin sağlanması hedefinin uygulama önerileri arasında tarımsal ürünlerin gıda sanayiinde kullanımının yaygınlaştırılması ve ihracat için pazar araştırmaları yapılması sunulmuştur Yalova’da Üzümsü Meyveler Üretimi Yalova’nın tarımsal üretiminde ilk sırayı meyvecilik faaliyetleri almaktadır. Ekili-dikili tarım alanlarının 52 Bin dekarlık kısmında meyvecilik yapılmakta ve bu miktar işlenmekte olan tarım alanlarının yaklaşık % 45’ine karşılık gelmektedir. İlde 2021 yılı itibariyle 52.154 da alanda 55.583 ton meyve üretimi yapılmaktadır. 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 27 Bin ton üretimle Kivi, ilimiz ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Kivi üretimi açısından Yalova Türkiye’de ilk sırada yer almakta olup Türkiye toplam kivi üretimin %31’i Yalova’da gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesi Yalova’da 2021 yılı itibariyle 311 da alanda üretilmekte olup 2021 yılında 27 ton ürün alınmıştır. Yalova’daki bahçeler 2022 yılı ve sonrasında verim çağına ulaşacaktır. Bu sebeple 2022 yılında aronya hasatının 70 tona ulaşması, sonraki yıllardaysa bu rakamın 600 tonu aşması öngörülmektedir. Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile “süper meyve” olarak adlandırılmaktadır. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flavonoidler içermektedir. İçerdiği bu kimyasalların kalp hastalıkları ve kanseri önleme potansiyeli olan Aronya bitkisinin ilde üretimi artmaktadır. Bununla birlikte takviyelerde ham madde olarak kullanabilen aronya, mahoş tadı nedeniyle tüketiciler tarafından doğrudan kullanımda pek tercih edilmemektedir. Bu nedenle meyve suyu, dondurma gibi aronya özlü ürünler geliştirilmektedir. Yalova aronyası 24.06.2021 tarihinde coğrafi işaret tescili almıştır. Çilek üretiminde de son yıllarda ilde önemli artışlar olmuştur ve karlılığı sebebiyle üretimi yaygınlaşmaktadır. İlde Çilek üretimi 2021 yılı itibarıyla 302 dekar alanda yapılmakta olup yaklaşık 900 ton ürün alınmaktadır. Özellikle Sermayecik Köyü çilek üretiminde ön plana çıkmakta olup köyde üretimin genelini kadın çiftçilerin yapması nedeniyle kadın istihdamına öncülük etmektedir. Ayrıca Armutlu ilçesi Mecidiye ve Hayriye Köylerinde de çilek üretiminin artırılması planlanmaktadır. İlde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan verilere göre 2022 yılı Nisan ayı itibariyle 115 aronya, 775 kivi ve 90 çilek üreticisi bulunmaktadır. Proje kapsamında kurulacak tesis bu 3 ürünün işlenerek meyve suyuna dönüştürülmesini sağlayacak olup toplam 980 üreticinin buradan yararlanarak ürünlerini katma değerli hale getirebilecektir. 2022 TÜİK Türkiye nüfus verilerine göre, 2021 yılında Türkiye nüfusu 84,6 milyon kişidir. 2022 yılında kişi başına düşen meyve suyu tüketim miktarı 9,3 litre olması öngörülmüştür. 2021 yılı TR42 (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illeri) bölge nüfusu toplam 4,1 milyon kişi baz alındığında bölgenin 2022 yılı meyve suyu tüketim miktarı toplam 38,4 milyon litre olması öngörülmektedir. Bu durum kurulacak meyve suyu tesisinde talep sıkıntısının yaşanmayacağını göstermektedir. Kurulacak tesis ile meyve üreticileri işlenmiş ürünlerini daha kolay pazarlayabilecektir. Tüm bunlar özelinde bakıldığında Yalova’da üreticilerin ürünlerini katma değerli hale getireceği bir işleme tesisi ile kadınların üretim yaparak gelir elde edecekleri üretim alanlarının oluşturulmasının gerekliliği görülebilmektedir. YERSİS Verileri - İşgücü Hareketleri Aronya bahçesinin oluşturulacağı ve bu bahçede çalışarak gelir elde edecek kişilerin öncelikli olarak seçileceği Sugören köyünde YER-SİS üzerinden alınan verilere göre temel ekonomik faaliyetler tarımsal üretim ve hayvancılıktır. Aşağıdaki haritada görülebileceği üzere Yalova ilinin tamamına yakınında görülebilen yaz-kış nüfus farklılıkları projenin uygulama yeri olan Sugören Köyü için de geçerlidir. TÜİK’teki verilere göre 2021 yılında köyün nüfusu 1.584 kişi olup YER-SİS kapsamında yapılan ankete göre yaz ve kış dönemlerinde nüfus değişebilmektedir. Projeye konu Sugören köyünde yaklaşık 800 hane bulunmakta olup, kış dönemi nüfusu ile yaz dönemi nüfusu arasında YER-SİS verilerine göre yaklaşık 1.000 kişilik fark bulunmaktadır. Yine YER-SİS çalışmasına göre, Yalova’nın tamamında olduğu gibi projeye konu alanda da düzenli olarak köyden dışarıya iş gücü hareketliliği bulunmaktadır. Bu durum köydeki gelir getirici faaliyetlerin sınırlı olduğunu göstermektedir.. Projenin Tamamlayıcılığı; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yalova’da tarımı destekleyici ve tarımsal üretimi artırıcı birçok proje bulunmaktadır. 2017 yılı projelerinden "Aronya Meyvesinin Tanıtımı ve Üretiminin Yaygınlaştırılması", 2019 yılı projelerinden "Uzaklarda Arama Aronya Meyvesi Yalova’da", 2020 yılı projelerinden "Aronya Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Ve Geliştirilmesi Projesi", 2021 yılı projelerinden "Yalova İli Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi", "Organik Aronya Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Desteklenmesi Projesi" projeleri kapsamında il genelinde aronya üretiminin hem yaygınlaştırılması ve hem de organik tarım ile sertifikalandırılması amaçlanmıştır. 2017 yılından itibaren uygulanmakta olan Yalova ilinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi-Çilek projesi ile Armutlu ve Altınova’da çilek yetiştiriciliğinin artması; "Kocadere-Şenköy Havzasında Kivi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi", "Yalova İlinde Yeni Alanlarda Kivi Demonstrasyon Projesi" ve "Kivi Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projeleri ile ise ilde yoğun olarak üretimi yapılan kivi üretiminde atıl arazilerin üretime kazandırılması ve ayrıca kivi üretiminde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Proje bu kapsamda Müdürlüğün bu çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte olup sayılan projelerle yetiştirilen bu bitkilerin katma değerli hale getirilerek işlenmesi ve böylelikle pazarlanma sorunu gibi sıkıntıların önüne geçilecektir.. Projenin Etkileri; Sosyal Etkiler Proje ile kurulacak 10 dönüm aronya üretim alanlarında 5 işsiz kadın veya gencin üretim yapmasına imkân sağlayacaktır. Bu kişiler bahçede ürettikleri aronyaları Sugören Tarımsal Üretim Kooperatifi üzerinden proje kapsamında kurulacak meyve suyu üretim tesisinde işleyecek ardından kooperatif, yerel marketler ve tarım kredi kooperatifi satış noktaları üzerinden bu ürünlerin satışını gerçekleştirecektir. Bu kişilerin bahçeden 2 yıl sonra 2 tonluk hasat elde etmesi ve bu hasatın işlenmesiyle 500 litrelik meyve suyu üretmesi, 3 yıl sonra 12 tonluk hasat elde etmesi ve bu hasatın işlenmesiyle 3000 litrelik meyve suyu üretmesi, 4 ve sonraki yıllarda ise 20 ton civarında bir hasat elde etmesi ve bu hasatın işlemesiyle 5000 litre meyve suyu elde etmesi beklenmektedir. Bir litre aronya meyve suyunun maliyetler düşüldükten sonraki getirisi 2022 yılı için 150 TL olup meyve bahçesi dördüncü yıl ve sonrasında kişi başı yıllık 150 bin TL gelir getirecektir. Böylelikle buradan gelir sağlayan 5 kişinin sosyoekonomik durumları projenin üçüncü yılı ve sonrasında iyileşecek ve toplumsal hayata katılımları sağlanacaktır. Ayrıca bu kişilerin çiftçi bağkur sistemi ödemelerini buradan yapmaları ve böylelikle bu 5 kişinin SGK kayıtlarında yer almasıyla kayıt istihdam rakamlarının ilde artması hedeflenmektedir. Ekonomik Etkiler Bununla birlikte kurulacak meyve suyu üretim tesisi sayesinde ildeki çilek, kivi, aronya üreticileri ürünlerini burada katma değerli hale getirecektir. Özellikle mayhoş tadından dolayı ham olarak tüketimi çok tercih edilmeyen aronyanın satışında yetiştiriciler ürün pazarlanması noktasında sıkıntılar yaşayabilmekte olup tesis bu sorunun giderilmesinde etkili olacaktır. Ayrıca ürünlerin tüketilebilirliği meyve suyuna dönüştürülerek artırılacak ve bu sayede tüketicilerin aronya gibi yüksek antioksidan oranına sahip bir meyveyi tüketmesi sağlanacaktır. Bu durum hem aronyanın tanıtılmasında ve yaygınlaşmasında hem de toplumsal sağlık üzerinde etkili olacaktır. Projenin tarımsal araştırmalar konusunda da destekleyici etkisi bulunmaktadır. Kurulacak tesis üretim için kullanılmayacağı zamanlarda Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü personeli tarafından gıda işleme, gıda muhafaza gibi başlıklarda Ar-Ge çalışmalarında kullanılacaktır. Ayrıca ürünlerin bu şekilde katma değerli hale dönüştürülebilir ve gelir elde edilebilir olduğunun görülmesi diğer üreticilerin de bu bitkileri yetiştirmesinde öncü olabilecektir. Çevresel Etkiler Yalova ilinde üretim alanlarının sınırlı olmasından dolayı aronya üreticileri birim alanda maksimum katma değeri elde edebilmek için organik tarım uygulamalarına yönelmektedir. Bu kapsamda projenin yararlanıcısı olan üreticilerin desteklenmesi ile organik tarım uygulamalarıyla üretim yaygınlaşacak olup çevresel anlamda tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkileri en aza indirilecektir.. Projenin Mekânsal (Kentsel/Kırsal) Etkisi; Kurulmakta olan dört Organize Sanayi Bölgesi ve diğer sanayi artırıcı faaliyetlerle birlikte kısa vadede Yalova’nın özellikle doğu kısmında yoğun sanayi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu durum ilde tarım faaliyetlerinin azalmasına neden olabileceği gibi ilin nüfusunu da artıracaktır. Bununla birlikte Yalova’da tüm dünyada olduğu gibi kırdan kente göçler artmakta, kırdaki ekonomik faaliyetler azalmaktadır. Yalova’da il genelinde 2016 yılında %27,5 olan kırsal nüfus oranı, 2021 yılında %25,7’ye gerilemiştir. Bu durumun en büyük nedeni kırsal alandaki gelir getirici faaliyetlerin azalması ile kentsel yaşamın çekiciliğidir. Bu kapsamda projeyle kurulacak üretim tesisi ile çiftçilerin ürünlerinin katma değerli şekilde değerlendirilmesi ve gelirlerini artırması sağlanacaktır. Böylelikle kırsal kalkınma desteklenerek kırsaldan kente göçü artırıcı nedenlerin hafifletilmesi sağlanacaktır. Proje süresince yönetim modeli (proje yönetim ekibi, idari, mali ve teknik açılardan proje yönetimi yaklaşımı, proje uygulayıcıları ile yapılacak iş birlikleri vb.) nedir? Projenin idari ve teknik işlerinden sorumlu kişilerin resmi görevlendirmeleri yapılacaktır. Proje ekibinde İl Özel İdaresinde görev yapmakta olan bir proje koordinatörü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü. Projenin İşletme Modeli, Yönetim Yapısı ve Sürdürülebilirliği; Projenin idari ve teknik işlerinden sorumlu kişilerin resmi görevlendirmeleri yapılacaktır. Proje ekibinde İl Özel İdaresinde görev yapmakta olan bir proje koordinatörü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde görev yapmakta olan birer proje sorumlusu ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden birer mali işler sorumlusu yer alacaktır. Proje ekibi her ay rutin olarak, gerekli olduğu zamanlarda da olağanüstü toplanacaktır. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden bir kişi seçim komisyonunda yer alacaktır. - İl Özel İdaresi: Proje başvuru sahibi olacaktır. Projeye nakdi eşfinansman sağlayacaktır. Projeye koordinatör olarak bir kişiyi görevlendirecektir. Kur artışı gibi sebeplerden dolayı maliyet kalemlerinde artış yaşanması halinde projenin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. - Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü: Proje ortağı olacaktır. Proje ekibine bir proje sorumlusu ve bir mali işler sorumlusu görevlendirecektir. Projeye nakdi eş finansman sağlayacaktır. Projenin ihale süreçleri kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Proje kapsamındaki eğitimler verilecektir. Meyve suyu üretim tesisi Enstitü kampüsünde kurulacaktır. - Tarım ve Orman İl Müdürlüğü: Proje ortağı olacaktır. Proje ekibine bir proje sorumlusu ve bir mali işler sorumlusu görevlendirecektir. İl Müdürlüğüne tahsisli Sugören köyünde bulunan 10 dönümlük alanda aronya üretim alanı oluşturulmasında sorumlu olacaktır. Proje kapsamındaki bitki yetiştiriciliği eğitimlerine katkı sağlayacaktır. - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: Proje ortağı olacaktır. Aronya bahçelerinden yararlanacak 5 kişinin seçimini gerçekleştirecek olan seçim komisyonunda bir personel görevlendirecektir.. Proje sonucunda ne tür çıktı ve hizmetler üretilecek - Sugören Köyünde 9.97 dekarlık aronya üretim alanı oluşturulacaktır. - Oluşturulan üretim alanlarında 5 kadın veya genç işsiz aronya yetiştirerek gelir elde edecektir. - Projeyle oluşturulan üretim alanında aronya üretimi gerçekleştirecek 5 kadın veya genç işsize aronya yetiştiriciliğine dair temel bilgilerin verildiği 5 günlük bir eğitim verilecektir. - İldeki üzümsü meyvelerin işlenip meyve suyu olarak katma değerli hale getirileceği günlük 1,2 tonluk işleme kapasitesine sahip bir meyve suyu üretim tesisi kurulacaktır. - Meyve suyu üretim tesisini kullanacak kooperatif çalışanları ve üreticilere tesisin kullanımına ve gıda güvenliğine dair 3 günlük eğitim verilecektir. - Yaklaşık 10 dönümlük aronya üretim alanında bahçe tesisinden 2 yıl sonra 2 ton, 3 yıl sonra 12 ton, 4 ve sonraki yıllarda ise 20 ton civarında ürün alınması beklenmektedir.. Bu çıktı ve hizmetlerden kimler hangi koşullarda yararlanacak? - Aronya bahçelerinden yararlanacak 5 kişi; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından sosyal yardımlardan yararlanma, iş ve yaş durumu, cinsiyet durumu, fiziki yeterliliği gibi kriterler doğrultusunda Sugören köyünden seçilecektir. - Aronya üretimi gerçekleştirecek kişilere yönelik 5 günlük eğitim Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından verilecektir. - Meyve suyu üretim tesisini kullanacak kooperatif personeli ve üreticilere yönelik 3 günlük eğitim Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü personeli tarafından verilecektir. - Kooperatif ve birlikler: Proje ortağı olmasına bakılmaksızın Yalova’da bulunan tarımsal üretim kooperatifleri ve birlikler meyve suyu üretim tesisine ilişkin eğitimi almak kaydıyla tesisten Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından enerji giderleri ve makinaların amortisman bedeline göre kar amacı güdülmeksizin tespit edilmiş ücret karşılığında yararlanabilecektir.. Proje sonrası yönetim modeli (personel ihtiyacı, girdi ve işletme maliyetleri, satış gelirleri vb. kurumsal ve mali unsurlar açısından projenin sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı) nedir? - Projede kurulacak olan tesis için Enstitü tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden üretim izni alınacaktır. Üretim izni için Enstitüden tesis sorumlusu olarak bir kişi bildirilecektir. - Proje ortağı olan kooperatif ve birliklerden görevlendirilecek kişilere proje uygulama döneminde Enstitü tarafından eğitim verilecek olup kooperatif ve birlikler tesisten yararlanacakları dönemlerde eğitim almış personel sorumluluğunda üretimleri gerçekleştireceklerdir. Proje işletme döneminde proje ortağı olmayan paydaşların (üretim kooperatifler, birlikler, firmalar) enstitü tarafından belirlenecek 3 günlük eğitim ücretini ödeyip eğitimi almaları sonrasında tesisi kullanmaları mümkün olabilecektir. - Proje ekinde yer alan ön fizibilite raporuna göre meyve suyu üretim tesisinin ilk dört yıl sırasıyla %50,%70,%80, %80 kapasiteyle sonraki yıllarda ise %85 kapasite ile çalışması öngörülmektedir. Yatırımın geri dönüş süresi ise 3 yıldır. Yatırımın geri dönüş süresi hesaplamasında kullanılan net gelir tablosu aşağıda yer almaktadır. Yıllar Açıklama; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026. Gelir (TL); 1.133.750; 2.432.500; 3.495.000; 5.252.000; 7.309.750. İdari ve Genel Giderler (TL); 1.303.000; 1.563.600; 1.876.320; 2.251.584; 2.701.900. Amortisman (TL); 121.300; 121.300; 121.300; 121.300; 121.300. Sabit Yatırım (TL); 1.516.250; -. Net Gelir (TL); -1.806.800; 747.600; 1.497.380; 2.879.116; 4.486.550. - Tesis Enstitü tarafından gıda işleme, gıda muhafaza gibi başlıklarda Ar-Ge çalışmaları amacıyla da kullanılacaktır. - Kurulacak olan 10 dönüm aronya üretim alanının sorumluluğu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde olacak ve gerekli denetimler Müdürlük tarafından yapılacaktır. - Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü meyve suyu üretim tesisi için Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden gıda üretim izni alacaktır. Ayrıca enstitü tesisin bakım ve onarımından sorumlu olacaktır. Tesisin organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır... Proje Riskleri; #; Risk Tanımı; Dönem (Uygulama / İşletme); Olasılık (1-5 arası); Etki Düzeyi (1-5 arası); Tedbir. 1; Kur Artışı Kaynaklı Maliyet Artışları; Uygulama; 2; 1; Belediye tarafından finansman sağlanacaktır.. 2; COVID-19; Uygulama / İşletme; 1; 2; Olası durumda ihale süreçleri ve kurulumun bir süre ertelenmesi, salgının seyrinin takip edilmesi. 3; Kuraklık, vb. Hava Koşulları Kaynaklı Verim Kayıpları; İşletme; 2; 2; Kurulacak olan aronya bahçesinde damlama sulama sistemi yer alacaktır. Yalova genelinde üzümsü meyve bahçelerinde de bu sistem yaygındır... |