PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

KARAR TARİHİ :08.07.2021

KARAR NO	      :100

KONUSU             :İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerde gelir getirici

mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi.

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 06.02.2020 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi konusu komisyonumuzca incelenmiştir.

Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan mali destek kapsamında bugüne kadar ilimiz ve köylerinde farklı sektörlerde birçok alternatif yatırım ve hizmet faaliyetleri hayata geçirilmiş ve bu kapsamda çiftçilerimize ve üreticilerimize ekonomik anlamda destek sağlanmıştır. Bu çalışmalara bağlı olarak mecliste alınan kararlar doğrultusunda İl Encümeninin 2021 yılında almış olduğu kararlar çerçevesinde; Yalova’da meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanarak tarım arazilerinin değerlendirilmesi, çiftçi üreticilerimizin ekonomik açıdan kalkındırılması ve istihdama katkı sağlanması amacıyla;

Yalova İlinde Örtü Altı Sebze Üretimi Faaliyetlerinin Geliştirme Projesi kapsamında 40 dekar alanda Sürmeli biberi yetiştiriciliği yapılarak proje hedeflerine ulaşılmıştır, Proje kapsamında 60.000 adet Sürümeli çeşidi biber fidesi 40 dekar alana diktirilmiştir. KDV dahil 18.000 TL ödeme yapılmıştır.

Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi (Çilek) Projesi kapsamında fiyat araştırmaları tamamlanmış ihale kararları alınmıştır .Mevsimsel olarak uygun olmadığından proje uygulaması uygun zaman aralığında gerçekleştirilecektir.

Yalova Çiftçilerinin Sebze Fidesi Yetiştirme Yeteneklerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Ziraat Odası ile işbirliği halende fiyat tespitleri yapılmış proje uygulaması devam etmektedir.

İlimizde insan sağlığı açısından önemli rol oynayan tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yaygınlaştırılarak yüksek katma değerin elde edilmesi ve çiftçilerimizin refah seviyelerinin arttırılması amacıyla Yalova İlinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesinin uygulanması kapsamında fiyat araştırmaları tamamlanmış ihale kararları alınmıştır. Bitkilerdeki mevsimsellik nedeni ile uygun zamanda proje gerçekleştirilecektir.

İlimiz meralarındaki aşırı otlatma baskısını azaltmak ve hayvan yetiştiriciliğine kaba yem girdileri sağlamak için yonca, yem bezelyesi ve Macar fiği ekimini teşvik etmek amacıyla Yalova İlinde Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 150 kg yonca tohumunun alınarak 2.625 TL ödeme yapılmıştır.

İlimizde tarımsal faaliyetlerin toprak, su ve havayı kirletmeden bitki, hayvan ve insan sağlığını koruyarak geliştirilmesi ve istenilen kalitede organik üretimin yaygınlaştırılması amacıyla Organik Aronya Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Desteklenmesi Projesi kapsamında 13.600 kg organik gübre alınarak 35 dekar alana toplam 35 üreticiye teslim edilmiştir.

Ayçiçek üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Yalova İlinde Yağlık Ayçiçeği Üretiminin Arttırılması Projesi kapsamında 2.250.000 adet (15 Torba) ayçiçeği tohumu satın alınarak 11 adet çiftçiye teslim edilmiştir. KDV dahil toplam 18.675 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Büyükbaş hayvancılıkta suni tohumlama uygulamalarının sayısının arttırılması ve yüksek verimli kültür ırkı hayvan elde edilmesi amacıyla, etçi-sütçü suni tohumlama için ihtiyaç duyulan 2000 adet dondurulmuş boğa spermasının (ithal simmental) satın alınması, Kist Hidatiğe karşı ilaçlı mücadele yapmak, yapılacak eğitimle hayvan sahiplerinin bilinç düzeyini artırmak ve enfeksiyon zincirinin kırılmasını sağlayarak hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Kist Hidatik Hastalığı ile Mücadele Projesi kapsamında 250 ünite ilaç ve kullanım malzemeleri alınmış,  2500 civarında kedi köpeğe enjeksiyon yapılarak proje uygulanmıştır. KDV dahil toplam 24.493,68 TL ödeme yapılmıştır.

Yalova İl Özel İdaresi Sorumluluk Alanı İçerisinden Bulunan Sokak Hayvanlarının Beslenmesinde kullanılmak üzere Köpek Maması Satın Alım İşi  için 28.320,00 TL ödeme yapılmıştır.

Bundan böyle de katma değeri yüksek ve vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak hayvansal ve tarımsal faaliyetlere yönelik alternatif projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesine devam edilmesi, yapılmış ve yapılacak olan çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususunu arz ve talep ederiz.

| İdris DURMUŞ | Ömer ASLAN | İbrahim DÖNERTAŞ |
| --- | --- | --- |
| Başkan | Başkan Vekili | Üye |

| Resul ÇİFTÇİ | Tahsin YENER | Hayrullah SARIHAN | Oktay ATİK |
| --- | --- | --- | --- |
| Üye | Üye | Üye | Üye |